## Sheet1
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | A an admin, I want an automated user verification so that I can have more time to handle exeptional cases and other issues. | [10 empty] | Team velocity =
Burrn down charts:
10 | As a driver, I want to send a message to a passen ger without reveling too much personal information so that I can communicate with them in a saver maner.
12 | As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. | design "all notification page" | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | create "all notification page" | นายวีระวงศ์ หงษา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add Haversine Formula function for calculating distance. | นายวีระวงศ์ หงษา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add an API to receive passenger fares for each trip. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add an API for driver arrival notifications. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add a driver arrival notification function. | นายวีระวงศ์ หงษา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add an automatic journey initiation process. | นายวีระวงศ์ หงษา | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Add a process for retrieving location data for use in the workflow. | นายวีระวงศ์ หงษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Test in case the driver hasn't arrived yet. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Test in case the driver has arrived. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | document | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Effort Remaining | 28 | 23 | 17 | 18 | 18 | 6 | 0